## Tabelle1
Tätigkeitsbericht
23.9.2019-27.09.2019 | Hohenwarter Philipp | Use-Case Diagramm, Lastenheft
| Eder Rene | ERD, Klassendiagramm
| Salcher Thomas | Lastenheft, Klassendiagramm
| Zerza Philip | Lastenheft, User Stories
28.9.2019-04.10.2019 | Hohenwarter Philipp | Use-Case Diagramm, Statusprotokoll, Besprechung der Datenbankstruktur
| Eder Rene | ERD, Produkt Backlog, Besprechung der Datenbankstruktur
| Salcher Thomas | Recherche JavaScript-Frameworks, Produkt Backlog, Besprechung der Datenbankstruktur
| Zerza Philip | User Stories, Besprechung der Datenbankstruktur
05.10.2019-11.10.2019 | Hohenwarter Philipp | Statusprotokoll, Erstellung der Datenbanktabellen
Eder Rene
Salcher Thomas
| Zerza Philip | Recherche bzgl. Frontend JavaScript SinglePageArchitecture
12.10.2019-18.10.2019 | Hohenwarter Philipp | Statusprotokoll, Erstellung der Datenbanktabellen
Eder Rene
Salcher Thomas
| Zerza Philip | Tests mit SinglePageArchitecture und Implementierung einer groben Struktur
19.10.2019-25.10.2019 | Hohenwarter Philipp | Statusprotokoll, Erstellung der Datenbankanbindung (besprochene Strukturierungsmaßnahmen durchgeführt), Zeitplan
Eder Rene
Salcher Thomas
| Zerza Philip | Ausbau Frontend für CRUD Operations
26.10.2019-01.11.2019 | Hohenwarter Philipp | Statusprotokoll, Erstellung der Datenbankanbindung, Zeitplan
Eder Rene
Salcher Thomas
| Zerza Philip | Ausbau Frontend für CRUD Operations
02.11.2019-08.11.2019 | Hohenwarter Philipp | Statusprotokoll, Erstellung der Datenbankanbindung (Umstieg auf Promises), Zeitplan
Eder Rene
Salcher Thomas
| Zerza Philip | Fehlerbehebung bei Ungleichheiten in der Datenbankstruktur und im Frontend
09.11.2019-15.11.2019 | Hohenwarter Philipp | Statusprotokoll, Erstellung der Datenbankanbindung, Zeitplan
Eder Rene
Salcher Thomas
| Zerza Philip | Fehlerbehebung bei Ungleichheiten in der Datenbankstruktur und im Frontend