## ProductBacklog
Product Backlog
Nummer: | Aufgabe | Done: | Sprint 1 -- 24.10.2019
1 | Projektfindung und Lastenheft | X
2 | Git Repository erstellen | X
3 | ERD Diagramm erstellen | X
4 | Klassendiagram erstellen | ~
5
User Stories Map erstellen
6 | Use Case Model designen
7 | Arbeitsaufteilung finden
Mock-Ups Zeichenen/ Brainstorming
8 | Implementierung Frontend
9 | Implementierung Backend
10 | Aufsetzten der Datenbank
Fortlaufende Dokumentation/Change Log
Planung und Einteilung der Aufgaben
11 | Benützerhandbuch ausarbeiten
12 | Technische Dokumentation