## Tabelle1
| Tätigkeiten | Stunden pro Tätigkeit
Hohenwarter Philipp | Weiterarbeit bei der Datenbankanbindung | 10
| Weiterführung des Zeitplans | 2
| Weiterführung des Statusprotokolls | 2
| MongoDB aufsetzten und anlegen der User | 6
| MongoDB am Server | 12
32
Zerza Philip | Recherche für Erweiterungen | 6
| Fixing der Forms für das Mitarbeiterupdate | 2.5
| Implementierung von Erweiterungen im Frontend | 5
| Änderung der Datenstruktur im Frontend | 2
| Implementierung von der Zeitverwaltung im Frontend | 8
| Fertigstellung der Camp und Mitarbeiterverwaltung | 13
36.5
Eder Rene | Recherche Angular Auth | 4
| Änderung Bootstrap Frontend | 2
| Recherche über Rollenhandling (Backend) | 4
| Erste Überlegungen Rollenhandling Angular (Frontend) | 4
| Implementierung von der Zeitverwaltung im Frontend | 11
| Fertigstellung der Camp und Mitarbeiterverwaltung | 9
| Hochladen der Files (sowie löschen) | 6
| Listen und herunterladen der Files | 4
| Newspage bearbeiten | 5
| Fehler und Bugbearbeitung der Verwaltung | 5
54
Salcher Thomas |  | 2
| Recherche Webapp | 2
| Recherche Xamarin | 2
| Tutorials in Xamarin | 8
| Xamarain -XCODE -MAC OSX Vm | 3
| Probleme mit Vm | 15
| Implementierung der Zeitverwalutng in der App | 3
| Bugfixing und Probleme mit der Nav-Bar | 5
| Neuaufbau der App --> Systemarchitektur war nicht brauchbar | 2
| Navbar | 1
| Datenbankanbindung | 2
| Anlgegen von Arbeitzeiten mit Parsen etc. | 2
| Anzeigen von Arbeitszeiten und Filternung | 3
| Login mit Google | 3
| Anzeigen des Profils | 2
| Anzeigen von Files | 3
| Verschönerung des gesamten Projekts | 58