## Tabelle1
| Name | Tätigkeiten | Dauer
23.9.2019-27.09.2019 | Hohenwarter Philipp | Use-Case Diagramm, Lastenheft (Überarbeitung der Rohfassung) | 4
| Eder Rene | ERD (Erstellung) | 3
| Salcher Thomas | Lastenheft, ERD | 4
| Zerza Philip | Lastenheft, User Stories | 3
28.9.2019-04.10.2019 | Hohenwarter Philipp | Use-Case Diagramm, Besprechung der Datenbankstruktur | 2
| Eder Rene | ERD (Einbau der Beziehungen), Produkt Backlog, Besprechung der Datenbankstruktur | 3
| Salcher Thomas | Recherche JavaScript-Frameworks, Produkt Backlog, Besprechung der Datenbankstruktur | 3
| Zerza Philip | User Stories, Besprechung der Datenbankstruktur | 5
05.10.2019-11.10.2019 | Hohenwarter Philipp | Erstellung der Datenbanktabellen (Grundstruktur) | 2
| Eder Rene | Recherche SinglePage-Architecture | 1.5
| Salcher Thomas | Erstellung der Datenbanktabellen | 1
| Zerza Philip | Recherche bzgl. Frontend JavaScript SinglePageArchitecture | 1
12.10.2019-18.10.2019 | Hohenwarter Philipp | Änderung der Datenbanktabellen (Überlegung und Einbau von Foreign-Keys sowie Constraints) | 1
| Eder Rene | Änderung auf SinglePage Architektur | 2
| Salcher Thomas | Änderung der Datenbanktabellen | 3
| Zerza Philip | Änderung auf SinglePage Architektur | 2
19.10.2019-25.10.2019 | Hohenwarter Philipp | Erstellung der Datenbankabfragen (Definierung der QueryStrings) | 4
| Eder Rene | Änderung auf SinglePage Architektur | 1
| Salcher Thomas | Recherche bzgl. App-Entwicklung mit Xamarin | 2.5
| Zerza Philip | Ausbau des Frontents für CRUD Operationen | 3
26.10.2019-01.11.2019 | Hohenwarter Philipp | Änderung des User-Case Diagramms (Nach Absprache mit Prof. Müller) | 0.5
| Eder Rene | Erstellung der Mitarbeiterverwaltung im Frontend (Anzeige von Test-Employees) | 2
| Salcher Thomas | Organisationsarbeiten bzgl. Server | 5
| Zerza Philip | Ausbau des Frontents für CRUD Operationen (um Daten über die entsprechenden Routen abzufragen) | 2
02.11.2019-08.11.2019 | Hohenwarter Philipp | Änderung des User-Case Diagramms (aufgrund Missverständnis mit Prof. Müller) | 0.5
| Eder Rene | Mitarbeiterverwaltung im Frontend (Mitarbeiter anlegen) | 3
| Salcher Thomas | Organisationsarbeiten bzgl. Server | 1
| Zerza Philip | Mitarbeiterverwaltung im Frontend (Mitarbeiter anlegen) | 2
09.11.2019-15.11.2019 | Hohenwarter Philipp | Änderung der Datenbankabfragen (weitere Daten aus den Tabellen werden benöigt) | 3
| Eder Rene | Mitarbeiterverwaltung im Frontend (Mitarbeiter löschen) | 1
| Salcher Thomas | Entwicklung der Funktionalitäten für die Xamarin-App | 2
| Zerza Philip | Mitarbeiterverwaltung im Frontend (Ansicht für die Bearbeitung eines Mitarbeiters) | 1
16.11.2019-22.11.2019 | Hohenwarter Philipp | Erstellung der Datenbankanbindung des Servers (Verbindungsaufbau zur Datenbank), Recherche zu Pooling in PostreSQL | 4
| Eder Rene | Mitarbeiterverwaltung im Frontend (Mitarbeiter löschen) | 2
| Salcher Thomas | Xamarin-App (erste Testversuche bezüglich des Aufbaus der App-Oberfläche) | 3
| Zerza Philip | Mitarbeiterverwaltung im Frontend (Ansicht für die Bearbeitung eines Mitarbeiters) | 2
23.11.2019-29.11.2019 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Mitarbeiter (Requests inkl. Abfragen wurden implementiert) | 3
| Eder Rene | Mitarbeiterverwaltung im Frontend (Mitarbeiter bearbeiten) | 2
| Salcher Thomas | Xamarin-App (Versuch eine Verbindung zum Server aufzubauen) | 2
| Zerza Philip | Strukturänderung im Frontend | 1.5
30.11.2019-06.12.2019 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Mitarbeiter (Abfragen zur Überprüfung der übermittelten Werte) | 3
| Eder Rene | Campverwaltung im Frontend (Camp anlegen) | 2
| Salcher Thomas | Xamarin-App (Versuch Requests durchzuführen) | 2
| Zerza Philip | Campverwaltung im Frontend (Camp anlegen) | 2.5
07.12.2019-13.12.2019 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Mitarbeiter (Strukturierung der Funktionen) | 3
| Eder Rene | Campverwaltung im Frontend (Camp bearbeiten) | 2
| Salcher Thomas | Xamarin-App (Versuch Requests durchzuführen) | 4
| Zerza Philip | Campverwaltung im Frontend (Camp anlegen) | 1
14.12.2019-20.12.2019 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Camp (GET- und POST-Requests wurden implementiert) | 2
| Eder Rene | Campverwaltung im Frontend (Camp löschen) | 3
| Salcher Thomas | Xamarin-App (Versuch Requests durchzuführen) | 1
| Zerza Philip | Campverwaltung im Frontend (Camp löschen) | 4
21.12.2019-27.12.2019 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Camp (Änderung der POST-Requests, da Werte vergessen wurden) | 4
| Eder Rene | Campverwaltung im Frontend (Campleiter festlegen) | 3
| Salcher Thomas | Xamarin-App (Versuch Requests durchzuführen) | 3
| Zerza Philip | Campverwaltung im Frontend (Anpassung der Tabelle für die Camps) | 2
28.12.2019-03.01.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Camp (DELETE-Request wurde eingebaut) | 2
| Eder Rene | Campverwaltung im Frontend (Trennung von der Mitarbeiterverwaltung->eigene Tabelle) | 4
| Salcher Thomas | Xamarin-App (Versuch Requests durchzuführen) | 1
| Zerza Philip | Campverwaltung im Frontend (Campleiter festlegen) | 3
04.01.2020-10.01.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Camp (Änderung der Routenbezeichnung inkl. Abfrage der übergebenen Werte) | 2
| Eder Rene | Campverwaltung im Frontend (Campdetails anzeigen) | 3
| Salcher Thomas | Xamarin-App (Fehlerbehebung -> Schwierigkeiten bei der Ausführung eines Requests) | 2
| Zerza Philip | Mitarbeiterverwaltung im Frontend (Anpassung der Tabelle für die Employees) | 3
11.01.2020-17.01.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Camp (PUT-Request wurde eingebaut) | 4
| Eder Rene | Recherche Google-Login | 2
| Salcher Thomas | Xamarin-App (Fehlerbehebung -> Schwierigkeiten bei der Ausführung eines Requests) | 2
| Zerza Philip | Mitarbeiterverwaltung im Frontend (Anpassung der Tabelle für die Employees) | 1
18.01.2020-24.01.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Camp (Überarbeitung des PUT-Requests, da spezifischere Werte in der URL erforderlich waren) | 2.5
| Eder Rene | Login im Frontend-Authentifizierung | 5
| Salcher Thomas | Beginn mit der Android-App (siehe Change Management) | 2
| Zerza Philip | Arbeitszeitverwaltung im Frontend | 3
25.01.2020-31.01.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Camp (weiterer GET-Request wurde eingefügt, um alle Camps des Leiters zu erhalten) | 4
| Eder Rene | Login im Frontend-Authentifizierung | 2
| Salcher Thomas | Oberflächendesign (Anordnung der Elemente für eine gute User-Experience) | 0.5
| Zerza Philip | Arbeitszeitverwaltung im Frontend (Arbeitszeiten eintragen) | 2
01.02.2020-07.02.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Camp (Strukturierung der Funktionen, um Redundanzen zu vermeiden) | 3.5
| Eder Rene | Login im Frontend-Authorisierung | 3
| Salcher Thomas | Funktionalitäten für die Arbeitszeiteingabe (für Testzwecke) | 3
| Zerza Philip | Arbeitszeitverwaltung im Frontend (Tätigkeiten festlegen) | 2
08.02.2020-14.02.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers- Route Arbeitszeiten (Erstellung des POST-Requests), Recherche zur effizienten Speicherung in der MongoDB | 1
| Eder Rene | Login im Frontend-Authorisierung | 3
| Salcher Thomas | Funktionalitäten für die Arbeitszeiteingabe (für Testzwecke) | 3
| Zerza Philip | Arbeitszeitverwaltung im Frontend (Tätigkeiten festlegen) | 4
15.02.2020-21.02.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers- Route Arbeitszeiten (Überarbeitung POST-Request, war anfangs zu uneffizient) | 5
| Eder Rene | Trennung der Mitarbeiterverwaltung von der Campverwaltung | 2
| Salcher Thomas | App-Eingabe der Urlaubszeiten | 3
| Zerza Philip | Arbeitszeitverwaltung im Frontend (Anzeige der Arbeitszeiten des jeweiligen Users) | 3
22.02.2020-28.02.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers- Route Arbeitszeiten (GET-, PUT- und DELETE-Requests wurden eingebaut) | 1.5
| Eder Rene | Mitarbeiterverwaltung/Campverwaltung -> Buttons für bearbeiten, anzeigen und löschen | 0.5
| Salcher Thomas | App-Eingabe der Urlaubszeiten (Fehlerbehebung-> Urlaub wurde unvollständig in die DB eingefügt) | 3
| Zerza Philip | Mitarbeiterverwaltung/Campverwaltung -> Buttons für bearbeiten, anzeigen und löschen | 0.5
29.02.2020-06.03.2020 | Hohenwarter Philipp | Probematura | 0
| Eder Rene | Probematura | 0
| Salcher Thomas | Probematura | 0
| Zerza Philip | Probematura | 0
07.03.2020-13.03.2020 | Hohenwarter Philipp | Probematura | 0
| Eder Rene | Probematura | 0
| Salcher Thomas | Probematura | 0
| Zerza Philip | Probematura | 0
14.03.2020-20.03.2020 | Hohenwarter Philipp | Probematura | 0
| Eder Rene | Probematura | 0
| Salcher Thomas | Probematura | 0
| Zerza Philip | Probematura | 0
21.03.2020-27.03.2020 | Hohenwarter Philipp | Änderung Datenbankanbindung des Servers-Route Files (Umstieg auf MongoDB, Speicherung ist einfacherer und besser dokumentiert) | 1
| Eder Rene | Erstellung der Newsansicht im Frontend | 2
| Salcher Thomas | App-Verwaltung der eigenen Userdaten | 4
| Zerza Philip | Arbeitszeitverwaltung im Frontend (Anpassung der Oberfläche) | 0.5
28.03.2020-03.04.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Files (GET-, POST- und DELETE-Request) | 1
| Eder Rene | Erstellung der Newsansicht im Frontend | 3.5
| Salcher Thomas | App-Login mit Google | 1.5
| Zerza Philip | Arbeitszeitverwaltung im Frontend (Anpassung der Oberfläche) | 5
04.04.2020-10.04.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route News (inkl. Erstellung der Tabellen in der PostgreSQL-Datenbank) | 1
| Eder Rene | Erstellung der Newsansicht im Frontend | 3
| Salcher Thomas | App-Login mit Google (Behebung von Bugs) | 2
| Zerza Philip | Recherche -> Kalender für die Eintragung der Urlaubstage im Frontend | 4.5
11.04.2020-17.04.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route News (GET-, POST- und DELETE-Request) | 3
| Eder Rene | Newsansicht im Frontend, Erstellung der Holidayansicht | 4
| Salcher Thomas | App-Login mit Google (Token) | 1
| Zerza Philip | Newsansicht im Frontend, Erstellung der Holidayansicht | 4
18.04.2020-24.04.2020 | Hohenwarter Philipp | Datenbankanbindung des Servers-Route Holiday, Abfrage der Werte für die News-Route | 13.5
| Eder Rene | Newsansicht im Frontend, Holidayansicht, Änderung der Files-Speicherung im Frontend (mehrere Files gleichzeitig auswählbar) | 14
| Salcher Thomas | App-Login mit Google, App-Oberflächenänderung | 16
| Zerza Philip | Newsansicht im Frontend, Erstellung der Holidayansicht | 15
| Hohenwarter Philipp | 81
| Eder Rene | 81.5
| Salcher Thomas | 80.5
| Zerza Philip | 82.5